全国2004年10月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石等是根据（　　　）

A.颗粒级配						B.塑性指数

C.抗剪强度						D.开挖难易程度

2.采用井点降水，应持续到（　　　）为止。

A.基坑开挖完毕					B.基础施工完毕

C.土方回填后						D.通过计算确定

3.在预制桩制作中，当采用重叠法制作时，桩的重叠层数一般不超过几层。（　　　）

A.3层							B.4层

C.5层							D.6层

4.振捣断面小且钢筋密的构件一般应采用（　　　）

A.内部振动器						B.表面振动器

C.外部振动器						D.振动台

5.P3015表示组合钢模板尺寸（　　　）

A.长300mm，宽150mm			B.长1500mm，宽300mm

C.长3000mm，宽150mm			D.长3000mm，宽1500mm

6.下列锚具属于楔紧式的是（　　　）

A.螺丝端杆锚具					B.镦头锚具

C.钢质锥形锚具					D.精轧螺纹钢筋锚具

7.单层工业厂房结构吊装中，在柱脚与基础杯口的空隙浇筑细石混凝土作最后固定时，在第一次浇筑的混凝土强度达到设计强度等级的（　　　）后可以进行第二次浇筑。

A.25%							B.50%

C.75%							D.100%

8.一般屋面卷材铺贴时，应由________铺贴，并使卷材________水流方向搭接。

A.最低标高处向上；顺着			B.最低标高处向上；背向

C.最高标高处向下；顺着			D.最高标高处向下；背向

9.工厂一个车间的土建工程属于（　　　）

A.分项工程						B.单项工程

C.单位工程						D.分部工程

10.当房屋有层间关系且分段又分层时，施工段数m和施工过程数n满足以下哪种关系时，才能使工作队连续作业而工作面又不空闲。（　　　）

A.m=n							B.m>n

C.m<n							D.m≠n

二、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

11.土的可松性

12.最后贯入度

13.锚具的自锚能力

14.综合吊装法

15.技术间歇时间

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.土的____________反映了单位时间内水穿过土层的能力。静力压桩只适用于____________土层施工。

17.基坑支护结构按其受力状况可分为____________支护结构和____________支护结构两种。

18.当梁的跨度为____________米以上时，梁底模应起拱。____________法适用于工业化大批量生产定型的中小型预应力混凝土构件。

19.钢筋冷拉的两个主要参数是____________和____________。

20.流水节拍是指每个____________在各个____________上的工作时间。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.简述对填方土料的选择要求，土方填筑施工应注意哪些问题？

22.按传力特征桩分为哪几类？预制桩施工中如何进行质量控制？

23.什么是施工缝？留设施工缝的原则是什么？柱子、次梁施工缝应各留在何处？

24.简述单层厂房柱子吊装施工工艺过程。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.混凝土实验室配合比为1∶2.28∶4.47，水灰比W/C=0.63，每m3混凝土中水泥用量C=285kg。现场实测砂含水率为3%，石子含水率为1%。求：（1）施工配合比；（2）若采用250公升搅拌机，求每拌混凝土各种材料用量（其中装料容积与出料容积比取1∶0.65）。

26.如图所示屋架的吊装，屋架重4.95吨，索具重0.2吨，屋架的安装空隙取0.3米，最外层吊索与水平面的夹角为45°。（1）试确定起重机的起重量和起升高度；（2）屋架在临时安放后的垂直度如何检查和校正？

27.某两层建筑，有A、B、C三个施工过程，各施工过程在各施工段上持续时间为：tA=4d, tB=2d, tC=2d。试组织加快成倍节拍流水施工，并绘制施工进度计划表。

| 层数 | 工序 |  |  |  |  |  |  |  | 施 | 工 | 进 | 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |

28.根据以下条件绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数TESi-j、TEFi-j、TLSi-j、TLFi-j、FTi-j、FFi-j；同时用双线标出关键线路。其中时间参数表示形式约定为：

| TESi-j | TEFi-j |
| --- | --- |
| TLSi-j | TLFi-j |
| FTi-j | FFi-j |

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工序 | — | — | A | A | A | B，C | D | D，E，F |
| 持续时间 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |