全国2005年10月高等教育自学考试

建筑施工(一)试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．已知某基坑边坡的高度为1m，底宽为0.75m，则该边坡的坡度系数为（　　　）

A.0.75	B.0.8

C.1.25	D.1.34

2．按构造形式划分，脚手架的种类有（　　　）

A.扣件式脚手架、碗扣式脚手架、吊式脚手架等

B.外脚手架和里脚手架

C.金属脚手架、木脚手架、竹脚手架等

D.结构脚手架、装修脚手架、支撑脚手架等

3．在常温下砌筑砖墙时，砖应提前多长时间浇水湿润?（　　　）

A.1～2小时	B.12小时左右

C.1～2天	D.3～5天

4．早拆模板体系在楼板混凝土浇筑后3～4d，当达到设计强度的多少时，即可拆除楼板模板与托梁？（　　　）

A.40%	B.50%

C.60%	D.75%

5．对于板或墙的按双向受力设计的钢筋网，进行钢筋现场绑扎时（　　　）

A.最外围一行钢筋的交叉点必须全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔扎牢

B.最外围两行钢筋的交叉点必须全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔扎牢

C.最外围两行钢筋的交叉点必须全部扎牢，中间部分的交叉点可间隔扎牢，但必须保证钢筋不产生位置偏移

D.所有钢筋交叉点都必须全部扎牢

6．某锚具有一个夹片损失，结果就导致整束钢绞线锚固失效，据此可判断该锚具为（　　　）

A.钢质锥形锚具	B.镦头锚具

C.JM型锚具	D.XM型锚具

7．宽翼缘型钢的切割应采用（　　　）

A.全自动气割	B.半自动气割

C.机械切割机	D.锯切

8．采用固定式起重机械安装钢框架结构时，其安装方法为（　　　）

A.自下而上分层安装	B.自下而上分单元逐层安装

C.自上而下分层安装	D.自上而下分单元退层安装

9．补偿收缩混凝土屋面的混凝土材料选用应是（　　　）

A.在普通混凝土中掺入膨胀剂	B.在高强水泥混凝土中掺入减水剂

C.在细石混凝土中掺入膨胀剂	D.在高强水泥细石混凝土中掺入减水剂

10．相邻两个专业队组相继投入工作的时间间隔称为（　　　）

A.流水节拍	B.流水步距

C.技术间歇	D.组织间歇

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11．接槎

12．后张法

13．冷粘法

14．湿挂法

15．最小工作面

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．预制混凝土桩吊点位置如设计未作规定，可按_____________与_____________相等的原则来确定。

17．混凝土强度的合格性评定方法有两种：一种是_____________，另一种是_____________。

18．后张法预应力混凝土应用的预应力筋主要是_____________和_____________等高强钢材。

19．用双代号网络图表达分段流水施工时，需要用_____________和_____________的方法切断无逻辑关系的工作。

20．施工现场准备工作的主要内容包括_____________、_____________、搭设临时设施等。

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

21．简述基坑开挖时流砂发生的原因及防止流砂的途径。

22．简述抹灰底层、中层及面层的作用。在混凝土墙面上能否以石灰砂浆作为底层？

23．简述先张法预应力筋放张的顺序。

24．混凝土浇筑的质量要求有哪些？浇筑过程中怎样检查混凝土的质量？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

25．已知：某混凝土柱高3.0m，混凝土容重γ=24KN/m3，混凝土浇筑速度0.8m/h，坍落度为60mm，不掺外加剂，参数β1=β2=1.0，温度为18℃，采用内部振动器捣实混凝土。试计算新浇混凝土对模板的最大侧压力。（有关公式：t0=200T+15, F=0.22γc t0β1β2υ1/2）

26．已知某工程有A～H共八项工作，它们之间的工作逻辑关系如下表，试绘制该工程的双代号网络图。

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 | / | / | / | A、B | A、C | A、B | A、C | F、G |

27．某施工项目由A、B、C、D四个施工过程依次组成；它在平面上划分为五个施工段。各施工段上的持续时间如下表。B完成后，其相应的施工段有技术间歇1天；C完成后其相应的施工段有组织间歇1天。试组织该工程的流水施工，并在表1中绘制施工进度计划表。

| 施工过程 | 持续时间（天） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A B C D | 2 3 4 2 | 1 2 2 3 | 3 1 1 1 | 2 3 2 1 | 2 1 2 2 |

表1

| 施工过程 | 施工进度（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28．已知某地下室基坑开挖的坑底平面尺寸为10m×30m，坑底深4.0m，挖土边坡1∶0.5，地下水位离地面0.6m，地下水位以上为杂填土，地下水位以下5.7m为细砂土，再往下则是不透水层，细砂土渗透系数K＝6m/d。拟采用轻型井点降低地下水位，滤管长1.0m，井点管与边坡距离0.8m，与总管连接间距1.2m。又知单井出水量q＝25m3/d，抽水影响半径公式R=1.95sHK，总涌水量公式Q=1.366K(2H-s)s/(lgR-lgx0)。试求：（1）总管长度与井点管埋深；（2）基坑总涌水量；（3）井点管根数与间距。