全国2007年1月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题

课程代码：02400

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．下列基坑支护结构属于重力式支护结构的是(     )

A．混凝土灌注桩	B．地下连续墙

C．钢板桩	D．深层搅拌水泥土桩

2．采用重叠间隔方法现场预制桩时，制作上一层桩要求下层桩混凝土达到设计强度等级的多少？(     )

A．30%	B．40%

C．50%	D．60%

3．量度差值是指(     )

A．外包尺寸与内包尺寸间差值	B．外包尺寸与轴线间差值

C．轴线与内包尺寸间差值	D．下料长度与轴线间差值

4．规格500型的混凝土搅拌机表示该混凝土搅拌机的出料容积为(     )

A．0.5m3	B．0.125m3

C．0.1625m3	D．0.25m3

5．早拆模板体系在楼板混凝土浇筑后3～4天，当达到设计强度的多少时，即可拆除楼板模板与托梁？(     )

A．40%	B．50%

C．65%	D．80%

6．无粘结预应力混凝土是指预应力筋靠(     )

A．预应力筋与混凝土的粘结力传力

B．锚具和预应力筋与混凝土的粘结力传力

C．锚具传力

D．其它

7．下列关于旋转法吊装柱的说法不正确的是(     )

A．柱的绑扎点宜靠近基础

B．柱的绑扎点、柱脚与柱基中点三者，宜位于起重机的同一工作幅度圆弧上

C．起吊时，柱脚的位置在柱的旋转过程中是不移动的

D．柱在吊装过程中受震动较小

8．在混凝土或抹灰基层上涂刷溶剂型涂料时，基层的含水率不得大于多少？(     )

A．5%	B．8%

C．10%	D．15%

9．建筑工程流水施工中，划分的施工过程属于(     )

A．空间参数	B．时间参数

C．技术参数	D．工艺参数

10．双代号网络图的三要素是(     )

A．时差，最早时间和最迟时间	B．总时差，局部时差和计算工期

C．工作，事件和关键线路	D．工作，节点和线路

二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

11．最后贯入度

12．接槎

13．锚具

14．涂膜防水屋面

15．单位工程

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．坡度系数是指边坡的_______与_______的比值。

17．砌体工程冬期施工时，为保证砂浆在遭受冻结时已具有一定的强度，常用的方法有_______和_______两种。

18．对于面积不大于1.2m2、不小于0.5m2的饰面板，其安装方法通常有_______和_______两种。

19．钢框架结构的安装方法有_______安装法和_______安装法两种。

20．当屋面坡度小于3%时，卷材的铺贴方向宜_______于屋脊；当坡度大于15%或屋面受震动时，应_______于屋脊铺贴。

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21．简述井点降水对基坑周围环境的影响及预防措施。

22．试对比“重锤低击”与“轻锤高击”的沉桩效果。

23．简述后张法的特点及适用范围。

24．什么是流水施工？组织流水施工有什么样的经济效果？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25．实验室配制的混凝土配合比为1∶2.27∶4.16，水灰比为w/c=0.55，每立方米水泥用量为270kg；现场测得砂子含水量为6%，石子含水量为5%。现采用500L自落式混凝土搅拌机，装料容积与出料容积比为1∶0.65,水泥为袋装水泥。试求混凝土的施工配合比及每拌混凝土投料各多少？

26．设钢筋混凝土楼板厚300mm，楼板模板选用20mm厚的东北落叶松木板，楞木间距l=400mm，试画出模板计算简图，计算永久荷载与可变荷载的组合值，并指出楼板模板系统的传力路径。（施工人员及设备按均布荷载取）

27．某分部工程由A，B，C三个施工过程组成，各施工过程在各施工段上持续时间为：tA=2d,tB=4d,tC=2d。试组织加快成倍节拍流水施工，在下表中画出横道图，并计算该工程的流水工期。

| 施工 过程 | 施工 队 | 施工进度（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28．按下表所列的逻辑关系绘制双代号网络图，并用图上计算法计算各工作的时间参数ESi-j、EFi-j、LSi-j、LFi-j、TFi-j、FFi-j；同时标出关键线路。其中时间参数表示形式约定如下：

| ESi-j | EFi-j | TFi-j |
| --- | --- | --- |
| LSi-j | LFi-j | FFi-j |

| 工作名称 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 紧前工作 | —— | —— | —— | A | B | B,C | E | E,F |