绝密★考试结束前

# 全国2014年4月高等教育自学考试

## 建筑经济与企业管理试题

### 课程代码：02447

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.固定资产是指在社会再生产过程中，能够在较长时期内为生产、人民生活等方面服务的

A.物质资料	B.生产资料

C.劳动资料	D.劳动对象

2.规模较大、工期较长、技术比较复杂的工程一般采用的项目采购模式是

A.DBB模式	B.DB模式

C.EPC模式	D.PM模式

3.建筑工程技术经济评价应遵循的基本原则之一是力求三者效益统一：经济效益、社会效益

A.技术效益	B.环境效益

C.投资效益	D.长远效益

4.在价值工程活动中既可避免由于专家会议面对面讨论带来的缺陷，又可避免个人一次性通信的局限性，这种制定创新改进方案的方法是

A.头脑风暴法	B.哥顿法

C.德尔菲法	D.模仿法

5.工程项目管理的对象是

A.施工过程	B.企业生产

C.施工企业	D.建设项目

6.下列属于项目成本静态控制的任务是

A.审核成本支出	B.分析费用变化情况

C.研究成本减少途径	D.采取成本控制措施

7.下列不属于投标文件内容的是

A.投标函及其附录	B.投标报价

C.联合体协议书	D.技术条款

8.关于投标报价决策的一般规律描述不正确的是

A.企业任务不足时工程报价宜高	B.一般房屋建筑工程报价宜低

C.竞争对手多的工程报价宜低	D.工程量大且技术不复杂的工程报价宜低

9.建设工程施工合同按工作范围可分为施工总承包合同、专业承包合同和

A.总价合同	B.单价合同

C.成本加酬金合同	D.分包合同

10.下列属于影响施工项目进度的外部因素是

A.资源供应	B.施工条件

C.设计单位	D.施工组织

11.流水施工基本参数中，某一施工过程在单位时间内完成的工程量叫做

A.流水节拍	B.流水步距

C.流水强度	D.流水施工

12.某工程计划中，工作C是工作A和工作B的紧后工作，若工作A和工作B的最早开始时间分别为7天和8天，持续时间分别为5天和6天，则工作C的最早开始时间为

A.11天	B.12天

C.13天	D.14天

13.建设工程施工项目成本管理应贯穿于施工项目实施的全过程，其起始于

A.项目建议书编制	B.工程投标报价

C.工程招标	D.可行性研究

14.下列选项中可以降低施工项目成本的是

A.编制项目目标成本	B.分析项目成本构成

C.提高机械使用率	D.制定任务定额

15.下列不属于施工项目质量控制原则的是

A.加强工程验收	B.坚持“质量第一，用户至上”

C.以人为核心	D.贯彻科学、公正、守法的职业规范

16.建筑工程施工质量验收相关标准制订的指导思想是

A.验评分离、业主主导、完善手段、过程控制

B.验评分离、强化验收、完善手段、过程控制

C.验评分离、强化验收、政府指导、过程控制

D.验评分离、强化验收、完善手段、质量控制

17.某工程施工中突遇塌方造成10人死亡、30人受伤，直接经济损失2000万元，该工程质量事故属于

A.特别重大事故	B.重大事故

C.较大事故	D.一般事故

18.建筑工程项目施工安全管理程序的首要工作是

A.确定安全管理目标	B.制定安全管理措施

C.编制安全措施计划	D.实施安全措施计划

19.危险性较大的分部分项工程——土方开挖工程的深度界定标准是

A.2m及以上	B.3m及以上

C.4m及以上	D.5m及以上

20.绿色施工的第一责任人是

A.业主	B.公司经理

C.设计者	D.项目经理

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.根据投资主体不同，将建设项目分为

A.中央投资项目	B.生产性项目

C.企业投资项目	D.改扩建项目

E.联合投资项目

22.制订项目计划应遵循的原则有

A.目的性	B.稳定性

C.经济性	D.动态性

E.独立性

23.工程招标工作阶段一般包括

A.准备阶段	B.招标阶段

C.投标阶段	D.评标阶段

E.决标成交阶段

24.双代号网络图基本要素包括

A.工作	B.关键线路

C.节点	D.逻辑关系

E.线路

25.网络计划优化的基本形式包括

A.工期优化	B.质量优化

C.费用优化	D.安全优化

E.资源优化

26.施工项目成本核算的任务包含

A.划清成本费用支出和非成本费用支出	B.计算施工项目的实际成本

C.提供可靠的成本报告和有关资料	D.加强成本核算的基础工作

E.正确划分各种成本界限

27.施工项目的工序活动条件主要指影响质量的因素，包括

A.施工工具	B.工程管理环境

C.施工方案	D.施工组织设计

E.考核方案

28.建筑工程质量事故报告内容应包括

A.事故的初步原因	B.工程名称

C.工程的开工时间	D.事故发生后采取的措施

E.工程的合同金额

29.绿色施工管理的内容包括组织管理、规划管理以及

A.质量管理	B.环境管理

C.实施管理	D.评价管理

E.人员安全与健康管理

30.绿色施工职业健康措施包括

A.施工现场员工的膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准

B.施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时报告与处理

C.定期对从事有害有毒作业人员进行职业健康培训和体检

D.为施工人员配备安全帽、安全带等个人劳动防护用品

E.特种作业人员必须持证上岗

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题（本大题共6小题，每空2分，共12分）

31.项目风险分析中，盈亏平衡点分析和敏感性分析是识别风险因素和________措施策划的基础和手段。

32.招标资格审查分为________和资格后审。

33.单代号网络图的基本要素包括________和箭线。

34.工程质量检测一般可分为________项目、施工试验项目、竣工抽样检测项目三个部分。

35.施工项目安全控制主要以施工活动中的人、物、________构成的施工生产体系为对象。

36.绿色施工是________理念在建筑工程施工过程中的体现和实践。

四、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

37.基本建设

38.项目管理

39.邀请招标

40.施工项目成本

五、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

41.简述评标的基本要求。

42.简述进度计划检查对比的主要方法。

43.简述建筑工程质量常见问题的类型（按严重程度划分）。

44.简述绿色施工目标管理的实现过程。

六、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

计算题相关参数如下表：

| （P/A，8%，10）=6.7111 | （F/A，8%，10）=14.4866 |
| --- | --- |
| （A/P，10%，10）=0.16275 | （A/F，10%，10）=0.06275 |

45.某企业一项目期初投资100万元，寿命为10年，期末残值为5万元，利率为10%。10年期间每年应等额回收资金是多少？（请画出现金流量图，结果保留两位小数）

46.某咨询单位为投资方案设计出两个筹资方案，方案A：投资年收益率12%，按月付息。方案B：投资年收益率12.5%，按年付息。投资方应选择哪个方案？

47.已知三个独立方案A、B、C，寿命均为10年，其现金流量如下表，基准收益率为8%，投资资金限额为10000万兀。试用方案组合法做出最佳投资决策。（结果保留整数）

| 方案 | 初始投资/万元 | 年净收益/万元 |
| --- | --- | --- |
| A | 2500 | 600 |
| B | 4000 | 800 |
| C | 6000 | 1200 |

48.某建筑企业生产一种小型建筑设备，月销售收入与产量的关系为1=(650－0.5Q)Q，月总成本与产量的关系为C=36000+200Q+0.4Q2。试求该企业的盈亏平衡点。