浙江省2006年10月高等教育自学考试

建筑工程项目管理试题

课程代码：02658

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．工程项目监理的主体是______，客体是______。

2．施工项目经理部可设置五个管理部门：经营核算部门、______部门、物资设备部门、______部门和测试计量部门。

3．在双代号网络图中，在节点之间严禁出现带______箭头或______箭头的连线。

4．单位工程的施工程序应遵守“先地下，后地上”，“先主体，后______”，“先结构，后______”，“先土建，后______”的基本要求。

5．施工项目的成本预测与计划是施工项目成本形成之前的控制，是施工项目成本的______控制。

二、单项选择题(本大题共12小题，每小题1分，共12分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

6．项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程，该过程要达到符合规定要求的目标，包括时间、______和资源的约束条件。（      ）

A．数量	B．成本

C．要素	D．质量

7．项目经理部组织形式的确定，小型项目宜按______组织机构。（      ）

A．部门控制式	B．直线职能式

C．矩阵式	D．工作队式

8．在下列施工组织方式中，不能实现工作队专业化施工的组织方式是（      ）

A．依次施工和流水施工	B．平行施工和流水施工

C．依次施工和平行施工	D．平行施工和搭接施工

9．组织流水施工时，流水步距是指（      ）

A．相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

B．相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

C．第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

D．第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

10．某工程划分为3个施工过程，在5个施工段上组织加快成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天该工程的流水施工工期为______天。（      ）

A．28	B．20

C．16	D．14

11．将一般成倍节拍流水施工变为加快成倍节拍流水施工时，所采用的措施为（      ）

A．重新划分施工过程数	B．改变流水节拍值

C．增加专业工作队数	D．重新划分施工段

12．单代号网络计划中（      ）

A．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B．节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C．箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D．节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

13．双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误说法是（      ）

A．关键工作的自由时差为零

B．相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

C．关键工作的持续时间最长

D．关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

14．工程网络计划中，工作H的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第18天，其持续时间为5天，工作H有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第21天，第24天，第28天，则工作H的自由时差为______天。（      ）

A．1	B．3

C．4	D．8

15．在网络计划中，若某项工作比原计划拖后，拖后时间大于其拥有的自由时差时，则

（      ）

A．不影响其后续工作和工程总工期

B．不影响其后续工作，但影响工程总工期

C．影响其后续工作，且可能影响总工期

D．影响其后续工作和总工期

16．在网络计划工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是（      ）

A．直接费用率最小的关键工作

B．直接费用率最大的关键工作

C．直接费用率最小的非关键工作

D．直接费用率最大的非关键工作

17．单位工程施工平面图布置中，确定起重机的位置的下一步为（      ）

A．布置文化、生活、福利用临时设施

B．布置运输道路

C．布置水电管线

D．确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置

三、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

18．建设项目

19．全等节拍流水

20．组织关系

21．总时差

四、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)

22．施工项目管理的全过程中，施工项目寿命周期可分为哪几个阶段?

23．事业部式项目组织的优缺点。

24．在流水施工中，划分施工段的基本要求有哪些?

25．施工项目安全控制的程序。

26．工程项目竣工验收的第二阶段全部验收，其主要内容有哪些?

27．在工期优化中，缩短关键工作时间的措施主要有哪些?

五、计算题(本大题共2小题，28题18分，29题12分，共30分)

28．某工程包括三幢结构相同的住宅，组织单位工程流水施工，以每幢住宅为一个施工段。(1)地面±0.00m以下部分，按土方开挖，基础施工，做垫层，回填土四个施工过程，流水节拍为2周，可组织全等节拍流水。(2)地上部分主体结构、装修、室外工程三个施工过程，流水节拍分别为4、4、2周，可组织成倍节拍流水。若每幢住宅地下工程完成即进行地上工程，不考虑间歇时间，绘制该工程施工进度计划(横道图)。

29．某网络计划其资料如表示，试绘制单代号网络计划，并在图中标出各项工作的六个时间参数，用双线标出关键线路，并计算工期。

| 工作 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续时间 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 紧前工作 | — | — | — | B | B | C、D |