浙江省2009年10月高等教育自学考试

建筑工程项目管理试题

课程代码：02658

一、名词解释(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

1.空间参数

2.项目风险

3.工程施工旁站监理

4.可行性研究

二、填空题(本大题共13小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

5.建筑工程安全生产管理的方针是安全第一，预防为主，建立健全__________制度和__________制度。

6.一般建设工程中所指的5M是指人、材料、设备、资金和__________，1E是指__________。

7.施工项目管理规划大纲一般又称为__________，由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。

8.建设项目在一定的约束下，以__________为特定目标。

9.我国的建设程序可以分为六个阶段即项目建议书阶段、__________、设计工作阶段、建设准备阶段、__________和竣工验收交付使用阶段。

10.组织流水施工除了可以节省工作时间外，还可以实现__________、有节奏的施工，提高__________。

11.衡量资源需要量的不均衡程度有两个指标，一个是__________，一个是极差。

12.整个工程项目竣工验收，一般要经过现场初验和__________两个阶段。

13.按照建设部的规定，建筑企业实施三级安全教育，即__________、__________和班组三级安全教育。

14.在项目的“PDCA”循环法则中，“A”指的是__________。

15.单位工程在施工时应遵循的基本要求是：先地下、后地上；先主体，后__________；先结构，后__________。

16.流水施工实质就是连续作业，组织__________施工，它是工程施工__________控制的有效方法。

17.在建筑工程中，对于房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为__________年。

三、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

18.在工程网络计划中，工作N的最迟完成时间为第20天，其持续时间为5天，该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第9天和第12天，则工作N的自由时差为______天。(    )

A.3	B.4

C.5	D.6

19.检验项目管理好坏与项目目标实现程度的关键阶段是(    )

A.项目实施阶段	B.项目竣工验收交付使用阶段

C.项目设计阶段	D.项目可行性研究阶段

20.在下列施工总平面图设计的步骤中，排序正确的是(    )

A.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置临时用房——布置水电

B.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置临时用房——布置水电

C.引入场外交通——布置仓库——布置场内交通——布置水电——布置临时用房

D.引入场外交通——布置场内交通——布置仓库——布置水电——布置临时用房

21.我国于______起发布“关于实行建设项目法人责任制的暂行规定”。(    )

A.1999年10月	B.1995年4月

C.1997年10月	D.1996年4月

22.下列哪种施工项目组织形式，项目经理无需专门训练便容易进入状态？(    )

A.工作队式	B.部门控制式

C.矩阵式	D.事业部式

23.施工项目管理规划大纲的编制依据一般不包括(    )

A.投标文件	B.招标文件

C.现场环境调查	D.发包信息

24.下列不属于施工总平面图的设计原则的是(    )

A.少占地	B.少临建

C.保环境	D.多搬运

25.下列不是检查施工进度的方法有(    )

A.利用横道图检查	B.利用实际进度前锋线检查

C.利用“香蕉”线检查	D.利用单代号网络图检查

26.关于建设单位的安全责任，下列描述中错误的是(    )

A.建设单位应当向施工单位提供现场地下管线资料，并保证资料的真实、准确、完整

B.建设单位不得压缩合同约定的工期

C.建设单位不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的设备或材料

D.建设单位可以将拆除工程发包给具有相应资质等级的单位

27.决定事故发生的严重程度的是(    )

A.第一类危险源	B.第二类危险源

C.第三类危险源	D.其他类危险源

28.项目管理的核心任务是(    )

A.环境管理	B.信息管理

C.目标控制	D.组织协调

29.向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是(    )

A.政府主管部门	B.质量监督机构

C.项目法人	D.项目总承包方

30.工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由______提出。(    )

A.监理工程师	B.承包人

C.发包人	D.工程造价管理部门

31.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前______天。(    )

A.7	B.14

C.28	D.30

32.根据JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是(    )

A.以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差

B.以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差

C.以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差

D.以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差

四、问答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

33.请写出GB/T19000质量管理体系标准的八大质量管理原则。

34.施工现场入口处的醒目位置，应公示哪些内容？

35.工程竣工验收程序是如何的？

36.安全事故处理的“四不放过”原则指什么？

37.在工程保修阶段，监理单位是按照什么程序开展工作的？

五、应用分析题(本大题共12分)

38.已知网络计划的资料如下表所示，试绘制双代号网络计划图，计算A、B、C、G四项工作的六个时间参数，并找出关键路线，求出总工期。

| 序号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧前工作 |  | A | A | B、C | C、D | D | E | F | G、H |
| 持续时间 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

时间参数表：

| 序号 | ES | EF | LS | LF | TF | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |